## 导出摘要
此文稿由 Numbers 表格导出。所有表格均已转换为 Excel 工作表。每张 Numbers 工作表上的所有其他对象都已放置在单独的工作表中。请注意其中的公式计算可能与 Excel 不同。
Numbers 表格工作表名称 | 数字表格名称 | Excel 工作表名称
CHIP722 测试项目
| CHIP7.2.2 芯片 WIFI 测试 Case | CHIP722 测试项目 - CHIP7.2.2 芯片 WIF
高低溫高低压测试项目
| 高低溫高低压测试项目 | 高低溫高低压测试项目 - 高低溫高低压测试项目

## CHIP722 测试项目 - CHIP7.2.2 芯片 WIF
CHIP7.2.2 芯片 WIFI 测试 Case
| 测试项目 | 描述 | Owner | 完成情况 20190524 | 性能情况说明 20190524 | 任务链接
环境 | 下载环境准备 | Windows 环境的下载脚本和 BIN 的生成脚本 | QZ | Done
Bring up | 准备好 BIN 文件 |  | CFF | Done
Bring up | Memory | Memory 读写正常 | CFF | Done
Bring up | I2C | 所有 I2C 模块读写正常 | CFF | Done
Bring up | PBUS | 所有 PBUS 读写正常 | CFF | Done
Bring up | TX Tone | TX 基本正常 | CFF | Done
Bring up | RX Dump Mode | 用于 Analog 测试 | CFF | Done
PHY 校准 | TXDC |  | CFF | Done
PHY 校准 | TXIQ |  | CFF | Done
PHY 校准 | TX Power Control | Power Detect 补偿值的确定 | ZAQ | Done
PHY 校准 | RXDC |  | CFF | Done
PHY 校准 | Loop Back Mode |  | CFF | Done
PHY 校准 | RXIQ |  | CFF | Done
PHY 校准 | RX Gain Table |  | CFF | Done
PHY 校准 | RX noise floor |  | CFF | Done
PHY 跟踪 | Noise floor 跟踪 | 测试硬件自动跟踪 | LW | Done
PHY 跟踪 | Power 跟踪 | 温度跟踪和 Power Detect 跟踪 | CFF | Done
PHY 跟踪 | PLL CAP 跟踪 | PLL CAL 过程，时间，ir_enx_cap=1 和校准情况都看 | CFF | Done | ESP32 使用 or_pll_cap 来判断 ir_cap_ext 的偏离符号作 CAP 跟踪。 CHIP722 使用 Dtest 电压为 1.1V 来调整最优的 ir_cap_ext 值，作 CAP 跟踪。 CHIP722 中 ir_enx_cap=1 时，必须使 Digital 信号 PLL_CAL_START=1, or_pll_cap 信号才能得到 ir_cap_ext 的偏离符号，否则 or_pll_cap 一直为 0。 而 ESP32 在 PLL_CAL_START=0 时，or_pll_cap 信号也能得到 ir_cap_ext 的偏离符号。
RFPLL | PLL CAP 和 Dtest 电压对 EVM 的影响 | ir_enx_cap=1 时，测试 ir_cap_ext 与 Dtest 电压对 EVM 的影响 | CFF | Done | 1. ir_enx_cap=1 时，or_pll_cap=0 得到的 PLL Dtest 电压为 0.3～0.7V， 而 Dtest 电压为 1.1V 左右时，EVM 最优。 2. ir_enx_cap=1 时，ir_cap_ext 每增加 1， A 版 PLL Dtest 电压增加 0.25~0.3V，B 版 Dtest 电压增加 0.1V。 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/29628
RFPLL | RFPLL 能锁定的频率范围测试 | 查看 RFPLL 能锁定的频率范围 查看 CAP 和 DAC 的变化 | QZ | Done | CHIP722MF A 版锁频范围：2024MHz -- 2769MHz CHIP722MF B 版锁频范围：2375MHz -- 2812MHz ESP32 锁频范围：2113MHz -- 2883MHz 在 2.4GHz 频段内： CHIP722_A 版的 cap 值 60 左右， CHIP722_B 版的 cap 值160左右， ESP32 的 cap 值 80 左右。 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/29164
RFPLL | Phase Noise 测试 | TX 发 Tone 测试 | QZ | Done | CHIP722MF B 版比 A 版的 phase noise 偏差一些。 dsdm_15_8、dsdm_7_0 寄存器都为 0 时 phase noise 好很多。 CHIP722MF A、B 版都是在 dtest 电压为 1.1V 时 phase noise 和 EVM 最好。 dcvo_kvco 越大 phase noise 越差。 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/29163
TX | 初级 RF 匹配点 | TX 性能较好 | QZ/HJP | Done | 遍历多组匹配值，确定初级，用于其他部分调试
TX | 最优匹配 | 调寄存器，选择可以达到期望功率 20dbm，的几组寄存器值 固定匹配，遍历 gain（PA/BB/DIG），和遍历几组寄存器，测试 PA 曲线性能 查看 PA 性能好的点，是否发包性能也好 数据处理脚本，曲线比较 先用 ESP32 确定方案 | ZAQ/HJP | Done | 1、遍历 Chip722A_MF 的匹配点, EVM 在较宽的范围内都较好，综合 P1dB 压缩点和 Power、EVM，选择 36ohm 附近的阻抗点为较优; 2、遍历 Chip722B_MF 的匹配点，从 1dB 压缩来看，阻抗较大的点，实部 40~60，1dB 压缩点在 22.5dBm 左右，并以 11dBm 的功率为参考，随着阻抗减小，1dB压缩点呈变小趋势，但 EVM 却有所改善； | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/29528
TX | I2C 遍历 | 测试不同的功率档位 寻找使 TX 性能最优的 I2C 配置 高 Power 看 MASK 低 Power 看 EVM 电流一起查看 | ZAQ | Done | 目前I2C优化中，MF 前后版本以及 A、B 版本对 EVM 改善的寄存器： lf_hbw = 0 ;cp1p6_dreg =0; or_dvco_kvco=0 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/28794
TX | Power Detect 测试 | 根据最优匹配点来确定 Power Detect 补偿值，多测几颗芯片 | ZAQ | Done | 目前有从检测包头来估算估算功率和 发tone从频谱仪上读取功率两种方法，当前降将CHIP722 补偿量修改为 17.5 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/28795
TX | PA 曲线测试 | TX Tone，Power Detect & 频谱仪测量 Power，多测几颗芯片 | ZAQ | Done |  | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/28796
TX | 遍历 PA & BB Gain 的 增益 | TX Tone，频谱仪测试 Power，避免测量 Power 饱和 PA gain [0:0x7f] | ZAQ | Done
TX | 不同 PA & BB Gain 的 EVM | 在相同 Power 下，查看不同 PA & BB Gain 的 EVM 一致性 Power 范围 [10:20], Power & EVM & MASK PA gain [0:0x7f] BB gain [0:12] DIG gain 用来调功率范围 | ZAQ | Done | 对 Power = 10,12,13,14,17,18,19dBm 分别测试，遍历不同的 PA Gain ，BB gain下，调节 Dig Gain 达到相同功率时的性能 1. 当前 dig_gain 范围（-20，20）较优，BB filter 改善后 dig_gain 可以下调 2. tx power > 12 dBm : PA Gain > 0x2f；tx power > 18 dBm : PA Gain > 0x4f 3. PA Gain 和 Digital Gain 一定的情况下，不同的 filter gain 达到相同的输出功率，EVM 没有明显的变化 4. 如果 BB Filter 饱和，mask 越差, 所以在 PA Gain =0x7f 下 Mask更优; | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/28797
TX | TX Gain Table 确定 |  | ZAQ | Done | TX GAIN Table 范围 1. 当前 dig_gain 范围（-20，20）较优，BB filter 改善后 dig_gain 可以下调 2. tx power > 12 dBm : PA Gain > 0x2f；tx power > 18 dBm : PA Gain > 0x4f 3. tx power = 13 dBm : BB Gain > 0x40；tx power = 18 dBm : BB Gain > 0x20 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/28797
TX | TX EVM Floor 测试 | 遍历所有的 Gain 组合，查看最好EVM | ZAQ | Done | CHIP722 A&B：使用 RC Filter EVM 最优能达到 -37db | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/29552
TX | 2430M 和 2432M 频点 EVM 比较测试 | CHIP722 在 2430M，2460M 等 30M 倍频频点的 EVM 较好 | ZAQ | Done | 1. ESP32： 2430MHz 比 2432 的优势有 1 db 左右， 2. CHIP722_A ：2430MHz 比 2432 的优势有 2~3 db 左右 3. CHIP722_b ： 2430MHz 比 2432 的优势有 4~6 db 左右 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/29552
TX | TX BB Filter 和 RC Filter 的 EVM 比较测试 | 对比 RC Filter 和 BB Filter 的 EVM 比较不同的 Gain 和 Power | ZAQ | Done | 1. ESP32： 使用 RC FIlter 的 EVM 优势有 0.68 db 左右 2. CHIP722_A ：使用 RC FIlter 的 EVM 优势有 1~2 db左右 3. CHIP722_B ：使用 RC FIlter 的 EVM 优势有 1~3.5 db左右 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/29552
TX | Digital Gain 的范围 | 不影响 EVM 区间范围 PA/BB gain 固定 | QZ | Done
TX | LPF 测试 | 发 Tone 测形状 | QZ | Done | CHIP722MF A、B 版的TX filter 形状正常，RX filter 形状很差。 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/28809
TX | DAC 速率 | 不同采样率 160M/320M 发 Tone 是否正常， 修改 BB filter i2c寄存器和 dig 接口寄存器 | CFF | Done | DAC 使用 320M 或 160M，EVM 和 MASK 没有明显区别，发 Tone 也看不出区别。
TX | TX 11b digital filter 测试 | 查看对 EVM 和 频谱影响 | HJP | Done | BBTX_COEF_SEL = 3，兼顾 MASK 和 EVM，最优； BBTX_COEF_SEL =0，带宽次宽，MASK Fail需； BBTX_COEF_SEL =1，带宽最宽，用于 MIC ，需降功率满足 MASK； BBTX_COEF_SEL = 2，带宽最窄； | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/28803
TX | 11b 和 OFDM 的 Power 差异 | Power detect 和 仪器测试 | HJP | Done | 1、同样的GAIN，11b 比 OFDM 的功率小1dB，需要补偿1dB的 2、功率的自校准后测试，考虑自校准的误差和高功率饱和，暂将补偿量定为 1.25dB, （1dB压缩点越好，补偿值约准确） 注：ESP32的补偿量为1.5d | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/28804
TX | TXDC 的一致性 | 测试多个芯片 | QZ | Done | 高低溫测试了 8 个 A 和 B 版： 每个芯片 TXDC 的校准值都在 256 附近，并且随温度和电压的变化范围不大。
RX | ADC 到 Digital 的同步选项测试 | Dump Tone 信号查看波形和频谱是否正常 查看 DIG 接口部分的不同的同步方式， 在 C 里封装接口 | CFF | Done | 自动检测的同步方式和时钟沿同步，Dump Tone 信号的波形一样。
RX | RFRX Gain 遍历 | 测试 RFRX Gain 大小，挑选合适的 RFRX Gain 用于配制 Gain Table | CFF | Done | CHIP722_B: VGA_DG_LOAD=1 （ RFRX_PBUS[1] ）没有效果，所以最大 Gian 偏小。 CHIP722_A: 小 Gain 和 大 Gain 受 LNA_DCAP 的增益影响不一样，在 LNA_DCAP 为 8～12 时，大 Gain 较大， 小 Gain 较小。 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/29460
RX | LNA_DCAP 和 VGA_DCAP 对 RX Gain 的影响 |  | CFF | Done | CHIP722 B 版： 1. LNA_DCAP=0 的 RFRX Gain 效果最好，RFRX Gain 随 LNA_DCAP 的变化曲线是 线性递减。 2. VGA_DCAP 的值变化，对 RFRX Gain 没有影响。 CHIP722 A 版： 1. RFRX = 0x184 时，LNA_DCAP=0 的 RFRX Gain 效果最好， RFRX Gain 随 LNA_DCAP 的变化曲线是 凹型。 其他 RFRX Gain 时， LNA_DCAP=8～12 时 RFRX Gain 效果最好， RFRX Gain 随 LNA_DCAP 的变化曲线是 凸型抛物线。 2. VGA_DCAP = 8～12 时 RFRX Gain 效果最好， RFRX Gain 随 VGA_DCAP 的变化曲线是 凸型抛物线 ESP32: 1. LNA_DCAP=8～12 时 RFRX Gain 效果最好， RFRX Gain 随 LNA_DCAP 的变化曲线是 凸型抛物线。 2. VGA_DCAP = 8～12 时 RFRX Gain 效果最好， RFRX Gain 随 VGA_DCAP 的变化曲线是 凸型抛物线 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/29527
RX | RX Noise 测试 | 测试所有 RFRX Gain 的 Noise | CFF | Done | CHIP722 A & B 版 小 Gain 的 noise 比 ESP32 大： CHIP722 RFRX=0x184 的 Noise 为 11db ESP32 RFRX=0x184 的 Noise 为 4db | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/28806#change-134718
RX | RX DCO 遍历 | 遍历 RFRX & BB Gain 的 RX DCO，优化 RXDC 校准 | CFF | Done | 不同 RFRX Gain 的 RXDC 差别不大
RX | RXDC 的一致性测试 | 测试多个芯片 | CFF | Done | 1. A 版测试 10 个模组： 有 3 个模组的 RXDCO 超出校准范围 [0 : 511]。 2. B 版测试 10 个模组：没有超出校准范围的，当 RXDC 均比 ESP32 偏大。 3. rfrx_mx_db=1, 可减小一点 RXDC；filter_wifirx_dgdc=1，可增加 RXDCO 的 Scale，扩大校准范围。 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/28807
RX | RX Gain Table 测试 | 挑选最优的 RFRX Gain 与 Filter Gain组合成 RX Table 并且保证 RX Gain Table 按 1dB 线性递增 | CFF | Done
RX | LPF 测试 | 带宽等 | WQ | Done
RX | ADC 速率 | 不同采样率 | WQ | Done
TX 性能 | TX Power & EVM |  | HJP | Done | 1 . Chip722B_MF 模组，当dtest =1.0V 左右时，EVM 较之前优化有1~2 dB； 2 . 从 EVM 测试结果看起来 Chip 722A_MF 的性能 优于Chip722B. 3. 在相同的增益下测试，Chip722A_MF 功率比 Chip722B_MF 低 0.5 dB左右 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/28811
TX 性能 | LO Leakage |  | HJP | Done | 每个芯片的 LO Leakage 都足够小 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/28811
TX 性能 | IQ Mismatch |  | HJP | Done | 每个芯片的 IQ Mismatch 都没有异常 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/28811
TX 性能 | 频偏 |  | HJP | Done |  | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/28811
RX 性能 | RX 接收灵敏度 |  | CFF | Done | CHIP722 B & A 版的灵敏度暂时比 ESP32 差 1～2 db。
RX 性能 | RX 最大接收电平 |  | CFF | Done | CHIP722 B：MCS7 最大接收电平为 -2dbm CHIP722 A：MCS7 最大接收电平为 -6dbm ESP32：MCS7 最大接收电平为 -8dbm
RX 性能 | 动态范围 |  | CFF | Done | CHIP722 B：VGA_DCAP 和 PBUS VGA_DG_LOAD 没有效果，所以 RX Gain Table 会有部分 Gain MCS7 会丢包。 CHIP722 A：LNA_DCAP 对大和小的 RFRX Gain 影响不一致，所以 RX Gain Table 会有部分 Gain MCS7 会丢包。
RX 性能 | RX 邻道抑制 | ESP8266 通过限制 RFRX Gain，11m 邻道抑制能达 38db，有余量。 ESP32 通过限制 RFRX Gain， 11m 邻道抑制只能到 36db，刚好达标，没有余量，且灵敏度会降低 1db。 以上修改只在测试模式修改，在工作模式没有限制 RFRX Gain，邻道抑制为 32db，不达标，标准是 >35db。 | QZ | 80% | 测试 chip722MF A 版 11b 模式的 ACPR 为 36db，相比 SPEG 只有 1 dB 余量，与 ESP32 差不多。 测试 chip722 MF B 版 11b 模式的 ACPR 为 33-35dB 之间，超了 1-2dB。 A 版与 B 版的 RX gain 有些区别，继续优化相关寄存器查看是否可以改善，应该至少要有 3dB 余量才可。 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/28813
RX 性能 | RX 抗频偏能力 | 测试 RX 性能不受影响的时偏和频偏范围 芯片内部调偏测试，接收频偏测量 仪器时偏修改的包作为验证 | HJP | 80% | 1. 11B， 三款芯片测试结果一致。 2. 11G， 高速率下Chip722A ，Chip722B 比 ESP32 动态范围更大； 3. 11N_20，高速率下Chip722A ，Chip722B 比 ESP32 动态范围更大； 4. 11N_40, ESP32 比 Chip722A ，Chip722B 动态范围大； 问题： chip722B 两块模组测试结果不太一致，而且 11n_40 明显区别与另外两款芯片，需要重新复测。 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/28814
认证问题 | 11b 4.8G 杂散 | 4.8G 主要是从 PA 电源辐射出来，在 PA 上串 LC 可解决。 | CL/QZ |  | 预认证 Before MF ，11b 4.8G 问题，需降功率，与 ESP32 相当 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/29622
认证问题 | 3.2G 杂散 | ESP8266 的 3.2G 主要从 UART 辐射出来，在 UART 上加 5.6pf 滤波电容或者layout 上 uart 走线包地处理来解决。 ESP32 的 3.2G 从很多 IO 辐射出来，目前没有很好的解决方案，只能是要求客户底板 IO 走线注意包地处理，减少 IO 走线的天线效应。 | CL/QZ |  | 预认证 Before MF，3.2G 接收杂散问题，margin pass，与 ESP32 相当 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/29622
认证问题 | 800M 杂散 | CLC 超出 5dB 左右，CCL 能有 7dB 左右余量（传导测试） | CL/QZ
认证问题 | 20M 和 40M 带宽 高功率边带 | ESP32 采用 Digital限幅，减小 analog filter 带宽，还需要降功率。 ESP8266 减小 analog filter 滤波器的带宽，还需要降功率。 高低信道需要降功率，最高功率限制到 14dBm 左右。 | CL/QZ |  | 预认证 Before MF，11n HT20_mcs0 、 HT40_mcs0边带问题，需降功率，当前结果 HT40_mcs0 边带略差；HT20_mcs0 与 ESP32 相当 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/29622
认证问题 | 80M 倍频 低频杂散 | ESP32 在 U0TXD 上串 500ohm 左右电阻来滤波，可通过认证 | CL/QZ
认证问题 | Flash/SPI 读写对杂散测试的影响
测试问题 | TX EVM 抖动 | 20 个包平均 EVM 为 -30dB 的时候，单个包最大 EVM 有时能达 -26dB | CFF | Done | CHIP722 与 ESP32 一样，EVM 仍然有波动
测试问题 | 80M 倍频影响高信道 RX 灵敏度 | 2400M 和 2480M 上 RX Dump 看到有噪声信号，有的板子有影响，有的板子影响 最大有 3dB | CFF | Done | 在 CHIP722 上每个信道的 RX 灵敏度差不多
测试问题 | 晶振倍频影响 TX EVM | 晶振走线串 50 欧姆电阻来减小晶振谐波 | HJP | Done | 模组上加电阻能解决 CHIP722 电流板上晶振走线串电阻后，问题依然存在，还需改善 layout。
测试问题 | ESP32 11b TX 在 WT200 上解调不出 | ESP8266 无此问题。 ESP32 通过修改 ir_ext_dchgp=7 和延长 PA 打开时间来解决。 CHIP7.2 也有此问题，但是没有 ESP32 严重。 | CFF | Done | ESP32：当 ir_ext_dchgp=0 时，WT200 收不到 11b 的包；当 ir_ext_dchgp=7 时，WT200 可以收到 11b 的包。 CHIP722 A&B：ir_ext_dchgp=0 或 7 时，WT200 都能收到 11b 的包。 此问题 CHIP722 有改善。
测试问题 | ESP32 11n TX CMW500 不回 ACK |  |  |  | 待借 CMW500 回来测试
测试问题 | ESP32 使用 26M 晶振，EVM 较差 | ESP32 使用 26M 晶振，EVM 只能达 -29db，没有40M 晶振的 EVM 好
测试问题 | 高功率频谱模版余量小 | ESP8266 11b 频谱模版余量小 ESP32 MCS0 频谱模版余量小，且 MCS0 功率比 ESP8266 低 2dB
新增 Feature | TX 不同速率可配不同 analog filter 带宽 |  | CFF | Done | 不同速率可使用不同 BB Filter 带宽，可优化低速率的 MASK，又不影响高速率的 EVM
新增 Feature | TX 不同速率可配不同 Digital scale |  | CFF | Done | 可以为不同速率做 Clip
Flash/SPI 干扰 | Flash/SPI 读写会影响 TX/RX 性能 | 测试各种类型的板子 | HJP | Done | Flash 读写对 RF 性能影响原因：flash data、clk 信号辐射到 RF这边导致 TX / RX 性能变差。 解决措施：在 4 层模组上将 flash data、clk 走线埋在第三层，周围用地包住，屏蔽 flash data、clk 信号向外辐射影响 RF 性能。 在 ESP32-S2-DEVKITC 模组上已验证改善明显，flash 读写对 RF 性能几乎没有影响了。
电流测试 | TX/RX MAX 电流和平均电流 | 不同 Rate | HJP | Done | Chip722A_MF 和 Chip722A_Before _MF 在最大功率下，无明显差异； Chip722B_MF 比 Chip722B_Before_MF 在最大功率下，无明显差异； Chip722A_MF 比 Chip722B_MF 在相同功率下，结果相当； | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/29393
电流测试 | 不同 VDD 电源支路电流 | TX / RX 状态 | HJP | Done | CHIP722 MF 之前测试过，之后的版本没有改变。
高低溫，高低压测试 |  |  | QZ | 75% | CHIP722MF A 版高低温高低压测试： 1. RX DCO校准测试：常温下 8 pcs 中有 3pcs 超出 DCO 的校准范围 [0 : 511]，随着温度的变化，RX DCO校准值有几十的变化。 2. 循环执行 PHY init 过程测试，在-40℃，2.7V电压下 8 pcs 出现4pcs crash 3. TX 性能： -40℃ 下 EVM 变差 1-2db，105℃ 下 EVM 变差 0.5-1db，不同电压对 EVM 无明显影响 CHIP722MF B 版高低温高低压测试： 1. 已测试低温 -40℃， 高温 105℃ 待测。 本周 RTC 占用溫箱测试。 | https://ezredmine.espressif.cn:8765/issues/29632
PHY 初始化 | PHY init 时间和电流 | PHY 上电校准时间 / 电流测试 PHY wakeup init 时间 / 电流测试
RF 收发 | 唤醒后的 RF 收发性能测试
RF 收发 | 信道切换后的 RF 收发性能测试
TX | TX Length 和 Short GI 测试 | Length 测试 [100,1024,4095]

## 高低溫高低压测试项目 - 高低溫高低压测试项目
高低溫高低压测试项目
测试温度 | -40，25，105
测试电压 | 2.7V， 3.3V， 3.6V
测试条件 | 当前条件下上电，查看是否能启动： 如果启动正常，再测试 RF 项目 如果不能正常启动，则测试能启动的极限条件 测试芯片： 10 颗 天线：使用 Cable 测试。
测试项目 | 1. 上电校准数据打印存储 （init_print 命令）
2. TX Power & EVM & 信道（1～14）：查看 TX 性能 和 PLL 锁定情况 Rate: 1m, 54m, mcs7, mcs7_40m
3. RX 动态接收范围（1,14） Rate: 1m, mcs7
4. TX Gain 测试：查看 TX Gain 的变化情况，Power & EVM PA Gain：0xf, 0x1f, 0x2f, 0x3f, 0x4f, 0x5f, 0x6f, 0x7f BB Gain: 0~12dB (0x0~0x30) 信道： 14 Rate： 54M
5. RX Gain 测试：查看 RX Gain 的变化情况，收 Tone RFRX Gain：0x184 ~ 0x1fe BB Gain: 0~24dB 信道： 14 数据包含 RX DCO 校准和残留 RXDC
6. 所有 I2C 模块的读写测试
7. Burn-In 代码测试：测试不断发生 PHY init 过程，CPU 是否会 Crash
8. RFPLL CAP 和 DAC
9. 不同信道的锁定时间
10. 各个 I2C slave 的最快读速度，CHIP722 i2c clock 已经支持到 40M